5/1

论文结构和字数（共20000字）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 绪论 | 5% | 1000 |
| 1. 数据分析 | 20% / 25% | 4000/5000 |
| 1. 数据存储 | 45% / 40% |  |
| * 1. 关系型 | 5% / 10% | 1000/2000 |
| * 1. 对象型 | 10% / 5% | 2000/1000 |
| * 1. 图 | 10% | 2000 |
| * 1. 文档型 | 10% | 2000 |
| * 1. 性能分析 | 5% | 1000 |
| 1. 系统设计和实现 | 25% | 5000 |
| 1. 总结（附录，参考文献） | 5% | 1000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 重要 | 不重要 |
| 紧急 | 数据存储，系统设计 |  |
| 不紧急 | 数据分析 | 绪论，总结，系统结构实验 |

5/11：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 绪论 | 5% | 1000 | 156 | 没写 |
| 1. 数据分析 | 20% / 25% | 4000/5000 | 112 | 没写，没想 |
| 1. 数据存储 | 45% / 40% |  |  |  |
| * 1. 关系型 | 5% / 10% | 1000/2000 | 888 | 写多了，缺图 |
| * 1. 对象型 | 10% / 5% | 2000/1000 | 3241 | 写了基础的db4o,还没写加分项postgresql |
| * 1. 图 | 10% | 2000 | 4253 | 写多了 |
| * 1. 文档型 | 10% | 2000 | 0 | 没写，没想 |
| * 1. 性能分析 | 5% | 1000 | 0 | 没写，没想出来 |
| * 1. 套话 |  |  | 853 | Ok |
| 1. 系统设计和实现 | 25% | 5000 | 119 | 没写出来整个系统，没图没设计 |
| 1. 总结（附录，参考文献） | 5% | 1000 | 76 | 没写 |

数据存储这里完成度已经不错了，再写就是加分项了。可以列入重要但不紧急的部分了。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 重要 | 不重要 |
| 紧急 | 数据分析 | 系统结构实验 |
| 不紧急 | 系统设计，数据存储 | 绪论，总结 |

下一步：在下周三前把系统结构实验弄好（预期消耗一天）。下周三找老师前把系统设计架子搭好，数据分析简单查一些资料方便问老师东西。周三前把论文初初稿拿出来，套话部分可以先不写。但核心的数据存储，数据分析，系统设计应该初步定稿。周四，五，六三天把套话加上，初步定稿修改好，进行第一次查重。周日前把初稿上交。

时间好紧啊啊啊啊

5/16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 绪论 | 5% | 1000 | 156 | 没写 |
| 1. 数据分析 | 20% / 25% | 4000/5000 | 112 | 没写，有思路了，要写代码 |
| 1. 数据存储 | 45% / 40% |  |  |  |
| 1. 关系型 | 5% / 10% | 1000/2000 | 888 | 写多了，要结合代码，要重修 |
| 1. 对象型 | 10% / 5% | 2000/1000 | 3241 | 写了基础的db4o,还没写加分项postgresql，没结合代码，要重修 |
| 1. 图 | 10% | 2000 | 4253 | 写多了，要结合代码，要重修 |
| 1. 文档型 | 10% | 2000 | 0 | 没写，没想 |
| 1. 性能分析 | 5% | 1000 | 0 | 没写，没思路 |
| 1. 套话 |  |  | 853 | Ok |
| 1. 系统设计和实现 | 25% | 5000 | 600 | 写了部分，没写出来整个系统，要结合代码 |
| 1. 总结（附录，参考文献） | 5% | 1000 | 76 | 没写 |

数据存储这里完成度已经不错了，再写就是加分项了。可以列入重要但不紧急的部分了。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 重要 | 不重要 |
| 紧急 | 系统设计， | 数据存储 |
| 不紧急 | 数据分析 | 绪论，总结 |

今天去见了老师，又把思路确定了一遍。大致没问题，但在论文上还有很多要修的地方。而且我觉得我实在把代码实现看的太低了。。。这块再不加紧就不太妙了。

如果我的目标是优秀的话，现在的进度真的很慢了，但我在答辩前还有一个实验，一个研讨，一个考试。这三个事情至少要花费5天。而我的论文初稿还没出，代码细节还完全没丰满，代码工作量差得远。深刻感觉接下来任重而道远，全都是又紧急又重要的东西。在答辩，考试都结束前，除了一个红楼音乐节，我实在也是没有时间去玩了。每天学习时间都要多于8个小时才可以啊啊啊啊啊啊。

今天16号，刚刚给老师说在下周一前把论文初稿给她看。那么除去19号除去玩。16号我应该把mysql这部分的version1跑通。17号我应该把neo4j这部分结合进去。18号我应该把论文数据分析部分写5000字以上，系统综述部分写3000以上。19号出去玩。20号我应该把论文初稿写好，把db4o这部分在系统中找个位置。21号给老师初稿。21-23把mongodb部分写代码跑通加到系统里去。23-25应该把系统升级，让他们看上去非常复杂，花了很多时间，25-29把论文终稿写好，查重完成，准备交。再之后就是准备答辩（准备15分钟全是干货和吹牛的PPT）。过程中还要考虑到实验研讨和考试。

妈的心态真的要崩了。这个计划任何一步慢了都会让最后血崩。我一定要加油啊啊啊啊啊。

5.17.2018

论文

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 绪论 | 5% | 1000 | 156 | 没写 |
| 1. 数据分析 | 20% / 25% | 4000/5000 | 2569 | 写了，应该ok |
| 1. 数据存储 | 45% / 40% |  |  |  |
| 1. 关系型 | 5% / 10% | 1000/2000 | 888 | 写多了，要结合代码，要重修 |
| 1. 对象型 | 10% / 5% | 2000/1000 | 3241 | 写了基础的db4o,还没写加分项postgresql，没结合代码，要重修 |
| 1. 图 | 10% | 2000 | 4253 | 写多了，要结合代码，要重修 |
| 1. 文档型 | 10% | 2000 | 0 | 没写，没想，初稿先不写这部分，把别的弄完，第二稿加上 |
| 1. 性能分析 | 5% | 1000 | 0 | 没写，没思路 |
| 1. 套话 |  |  | 853 | 写了，ok |
| 1. 系统设计和实现 | 25% | 5000 | 600 | 写了部分，没写出来整个系统，要结合代码 |
| 1. 总结（附录，参考文献） | 5% | 1000 | 76 | 没写 |

数据分析部分的论文终于写完啦！虽然就写了两千多。恩要不要再加点水水的话水到3000凑字数？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 重要 | 不重要 |
| 紧急 | 系统设计 | 数据存储 |
| 不紧急 |  | 绪论，总结 |

代码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前端页面 | 上传，显示，操作 | 2/3 数据操作那里还没做 |
| 后台语言 | 上传，连接数据库，性能显示 | 环境配好了，还没跑通 |
| MySQL数据库实现 | 设计，录入数据，数据操作，结合到系统里 | 熟悉，应该好跑通 |
| Neo4j数据库实现 | 设计，录入数据，数据操作，结合到系统里 | Demo成功 |
| Db4o数据库实现 | 设计，数据操作 | Demo成功，离完成最近 |
| MongoDB数据库实现 | 设计，录入数据，数据操作，结合到系统里 | 尚未开始 |
| 性能分析 | 性能分析软件 | 尚未开始 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 重要 | 不重要 |
| 紧急 | 后台跑通，MySQL，neo4j | Db4o |
| 不紧急 | 性能分析,mongodb | 前端页面 |

我觉得论文可以临场编，但代码不行啊。接下来重点放在代码上，要能撑得起答辩15分钟的展示量，要显示出有两个月的开发过程。

系统结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 重要 | 不重要 |
| 紧急 | 研讨（第十周） | 实验（第十周） |
| 不紧急 | 考试（第十一周） |  |